## Slide 1: Oferta de Servicios Lean IT
CR2026-045 Agentes IA para Gestión de Incidencias
v1.0 / 27 Octubre 2026
Notes: Contenido de ejemplo ficticio para mostrar el uso del skill con la plantilla Lean Corporate.

## Slide 2: Contenido
Introducción
Antecedentes y Objetivos
Caso de Uso “Gestión de Incidencias”
Plan de Implantación
Modelo Económico
Términos y Condiciones
Perfiles Tipo

## Slide 3: 1. Introducción
Solicitud de Cambio de Alcance
Se solicita por parte del Cliente, en la “CR2026-045 Agentes IA para Gestión de Incidencias”, la realización de actividades adicionales por cambio de alcance en el proyecto ejecutado por Lean Corporate Services, S.L.:
Caso de Uso “Gestión de Incidencias”, consistente en la implantación de una solución basada en Agentes IA que clasifique, enriquezca y proponga la resolución de las incidencias de primer nivel.
Base de conocimiento de soluciones, que consolide las resoluciones históricas para su reutilización por los agentes y por el equipo de soporte.
Los servicios descritos en esta oferta se enmarcan en los acuerdos y términos y condiciones del Contrato Master de Prestación de Servicios vigente y sus adendas posteriores.
Para cualquier aspecto no regulado expresamente en esta propuesta regirá lo establecido en dicho contrato.
Notes: Diapositiva de contexto contractual: se lee, no se presenta.

## Slide 4: 2. Antecedentes y Objetivos
Tres objetivos para el primer trimestre de servicio
La iniciativa se ha construido a partir de sesiones de trabajo con el equipo de Soporte IT, en las que se identificaron los principales puntos de fricción del proceso actual y las oportunidades reales de automatización.
1
Reducir el tiempo de resolución
Clasificación y enrutado automáticos de las incidencias en el momento de su registro, sin intervención manual.
2
Resolver a la primera
Propuesta de solución basada en incidencias similares ya resueltas y en la documentación técnica de cada aplicación.
3
Reutilizar el conocimiento
Base de conocimiento viva que crece con cada incidencia cerrada y que podrán consumir otros agentes.

## Slide 5: 3. Caso de Uso “Gestión de Incidencias”
Problemática actual
El volumen de incidencias de primer nivel crece de forma sostenida y buena parte del esfuerzo se dedica a tareas repetitivas de clasificación y búsqueda de soluciones.
+3.800
Incidencias de nivel 1 registradas en 2025
▲ +22 % vs. 2024
35 min
Tiempo medio de clasificación y enrutado
▲ +6 min
18 %
Incidencias reasignadas por error de clasificación
▲ +4 pp
Alto consumo de tiempo del equipo en tareas de bajo valor
Calidad desigual en la categorización y el enriquecimiento
Conocimiento de resolución disperso y poco reutilizado
Fuente: Herramienta de ticketing, enero–diciembre 2025 (datos de ejemplo)

## Slide 6: 3. Caso de Uso “Gestión de Incidencias”
Solución propuesta: cuatro agentes coordinados
Cada incidencia recorre un flujo en el que intervienen agentes especializados; el técnico de soporte mantiene siempre la decisión final.
Clasificar
El agente clasificador asigna categoría, prioridad y grupo resolutor a partir de la descripción.
Enriquecer
El agente de contexto añade información del CI afectado, cambios recientes e incidencias relacionadas.
Proponer
El agente resolutor sugiere una solución citando las fuentes de la base de conocimiento.
Aprender
Al cierre, el agente de conocimiento incorpora la resolución validada a la base.

## Slide 7: 3. Caso de Uso “Gestión de Incidencias”
Comparativa con otras alternativas tecnológicas
Agentes sobre la plataforma IA corporativa
Recomendada
Reutiliza bases de conocimiento existentes
Time-to-value más rápido
Menor dependencia del proveedor
Requiere integración vía API con ticketing
Opción recomendada
Módulo IA nativo de la herramienta de ticketing
Integración nativa con la interfaz
Gobierno único
Licenciamiento adicional elevado
Conocimiento aislado del resto de agentes
Coste y lock-in

## Slide 8: 4. Plan de Implantación
Producción en 12 semanas con validaciones intermedias
Sem. 1–2
Descubrimiento
Alcance, KPIs y auditoría de datos históricos
Sem. 3–4
Diseño
Arquitectura, integraciones y prompts
Sem. 5–8
Construcción
Agentes, conectores y pruebas unitarias
Sem. 9–10
Validación
Pruebas E2E y UAT con el equipo de soporte
Sem. 11–12
Despliegue
Puesta en producción y soporte post-implantación

## Slide 9: 4. Plan de Implantación
Detalle de Actividades
Actividades organizadas según la estructura WBS, con su objetivo y resultado esperado.
WBS | Fase | Tarea | Objetivo / Resultados
1.1 | Descubrimiento | Alineamiento de alcance y stakeholders | Alcance validado y aplicaciones piloto confirmadas
1.2 | Descubrimiento | Definición de KPIs de éxito | KPIs cuantitativos y cualitativos acordados
1.3 | Descubrimiento | Auditoría de datos históricos de incidencias | Inventario de fuentes y calidad del dato
1.4 | Descubrimiento | Requisitos funcionales por agente | Requisitos priorizados por agente
2.1 | Diseño | Arquitectura de la solución | Diagrama de componentes y responsabilidades
2.2 | Diseño | Diseño de integraciones con ticketing y CMDB | Especificación de APIs y permisos
2.3 | Diseño | Diseño de prompts, contexto y memoria | Catálogo inicial de prompts
2.4 | Diseño | Modelo de datos y trazabilidad | Metadatos y versionado definidos
3.1 | Construcción | Desarrollo del agente clasificador | Agente operativo en entorno de desarrollo

## Slide 10: 4. Plan de Implantación
Detalle de Actividades (cont.)
WBS | Fase | Tarea | Objetivo / Resultados
3.2 | Construcción | Desarrollo del agente de contexto | Enriquecimiento automático disponible
3.3 | Construcción | Desarrollo del agente resolutor | Propuestas con citas a fuentes
3.4 | Construcción | Desarrollo del agente de conocimiento | Base de conocimiento actualizada al cierre
3.5 | Construcción | Pruebas unitarias | Suite de pruebas y evidencias
4.1 | Validación | Pruebas E2E | Evidencias de ejecución completa
4.2 | Validación | UAT con el equipo de soporte | Acta de aceptación
5.1 | Despliegue | Puesta en producción | Runbook y configuración por entorno
5.2 | Despliegue | Soporte post-implantación (2 semanas) | Informe de estabilización y KPIs

## Slide 11: 3. Caso de Uso “Gestión de Incidencias”
Impacto esperado: −60 % de esfuerzo en clasificación
Chart: 
| Clasificación y enrutado | Búsqueda de solución | Documentación del cierre | Reasignaciones
Reducción estimada | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7
CLAVES
Estimación basada en pilotos comparables
El ahorro se reinvierte en incidencias de nivel 2
Se medirá con los KPIs acordados en la fase 1
Fuente: Estimación propia (datos de ejemplo)

## Slide 12: 5. Modelo Económico
Coste de los Servicios de “CR2026-045 Agentes IA para Gestión de Incidencias”
Precio de referencia de la propuesta: 48.000,00 €
Descuento comercial aplicado: −8.000,00 €
Importe total final de la oferta: 40.000,00 €
Desglose del importe final
Descripción | Importe final
Implantación de los agentes de gestión de incidencias | 32.000,00 €
Base de conocimiento de soluciones | 8.000,00 €
Total | 40.000,00 €
Plan de facturación
Concepto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3
Gestión de Incidencias | 13.333,33 € | 13.333,33 € | 13.333,34 €
Importes sin IVA. Datos de ejemplo.

## Slide 13: 6. Términos y Condiciones
Esta oferta se tramitará y aprobará por el procedimiento de Gestión de Cambios establecido en el Contrato Master, y se formalizará mediante el documento de Adenda que corresponda.
Mediante la firma de este documento se confirma la aplicación de los términos y condiciones descritos y se autoriza el inicio de los trabajos.
Nombre Apellido
Responsable de Sistemas
Cliente, S.A.
Firma y fecha
Nombre Apellido
Director/a
Lean Corporate Services, S.L.
Firma y fecha

## Slide 14: 7. Perfiles Tipo
Arquitecto/a de Soluciones de IA Generativa
Perfil responsable de la visión técnica de la solución y de su integración con el ecosistema tecnológico del Cliente.
Responsabilidades principales
Diseño de la arquitectura de agentes, conectores y base de conocimiento
Definición de estándares de seguridad, trazabilidad y observabilidad
Coordinación técnica con los equipos de plataforma del Cliente
Revisión de calidad de prompts y respuestas antes de cada release
Habilidades clave
Experiencia en arquitecturas cloud y servicios gestionados de IA
Diseño de soluciones RAG y orquestación multiagente
Integración mediante APIs y protocolos estándar (MCP)
Comunicación con perfiles de negocio y técnicos

## Slide 15
Proponemos arrancar en noviembre para tener los agentes en producción en febrero de 2027

## Slide 16
CR2026-045 Agentes IA para Gestión de Incidencias
▪ Aprobación de la oferta
▪ Kick-off con el equipo de Soporte IT
▪ Selección de aplicaciones piloto